## Slide 1: Fase 1 Proyecto APT: Definición y Planificación Docente: Reginaldo Salinas Bruna Grupo Nº 2 Integrantes: Peter Ilich De la Vega Mena Ignacio Antonio González Pérez

## Slide 2: Descripción del proyecto APT
Notes: PETER

## Slide 3: Descripción del proyecto
Entrepares
Plataforma de colaboración académica entre estudiantes
Objetivo: Facilitar la resolución de consultas académicas mediante un sistema de conexión y escalamiento entre estudiantes.
Visión: Consolidar una comunidad de apoyo académico entre pares.
Misión: Facilitar el acceso a apoyo académico según conocimientos, disponibilidad y reputación.
Área de desempeño: Desarrollo de aplicaciones móviles y tecnologías aplicadas a la educacion.
Usuario final: Estudiantes que requieren apoyo y estudiantes tutores.
Notes: Nombre: EntrePares, plataforma de colaboración académica
Objetivo: proporcionar un canal digital especializado para resolver consultas académicas, con un sistema de emparejamiento y de escalamiento.
Visión: Convertirse en una plataforma de apoyo académico que consolida comunidades estudiantiles
Misión: Optimizar la resolución de dudas y la carga docente con una plataforma basada en competencias y reputación
Área de desempeño: Desarrollo de aplicaciónes móviles y tecnologías aplicadas a la educación
Usuario final: estudiantes de primer año y tutores de cuarto año de educación superior

## Slide 4: Objetivos del proyecto
Notes: IGNACIO

## Slide 5: Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Desarrollar una plataforma digital de acompañamiento académico entre pares que facilite la publicación de consultas y la conexión de estudiantes y tutores.
Objetivos especificos
Identificar Necesidades y dificultades relacionadas con el acceso al apoyo académico.
Definir Requerimientos y funcionalidades prioritarias para el MVP
Diseñar La arquitectura, modelo de datos y experiencia de usuario de la plataforma
Desarrollar Los módulos de consultas, tutores, solicitudes y seguimiento.
Validar El funcionamiento y usabilidad mediante pruebas con usuarios potenciales

## Slide 6: Relación con el perfil de egreso
Notes: PETER

## Slide 7: Relación con Perfil de egreso
El proyecto permitirá aplicar competencias de Ingeniería en informática durante el desarrollo de la solución.
01 Analizar:
Identificar necesidades y levantar requerimientos de usuarios potenciales.
02 Diseñar y desarrollar:
Construir arquitectura, interfaces, modelo de datos y funcionalidades
03 Validar y gestionar :
Aplicar pruebas, calidad, seguridad y gestión de proyecto.
Competencias involucradas:
Análisis y requerimientos - Desarrollo de soluciones tecnológicas- Seguridad de sistemas computacionales- Aseguramiento de la calidad del software - Gestión de proyectos informaticos - Gestion de la información

## Slide 8: Metodología de trabajo
Notes: IGNACIO

## Slide 9: Metodologías de trabajo
Desarrollo agil + Kanban
El proyecto se desarrollara de manera iterativa e incremental, permitiendo revisar los avances y ajustar la solución durante su construcción.
Levantamiento
Investigación - Encuestas - Entrevistas
Requerimientos
Análisis - Priorización - MVP
Diseño
UX/UI - Arquitectura - Datos
Desarrollo
Implementación - Integración
Validacion
Pruebas - Retroalimentación - Mejoras
* Trabajo colaborativo durante todo el proceso

## Slide 10: Plan de trabajo
Notes: PETER

## Slide 11: Plan de trabajo
Fase 1 Planificacion | Fase 2 Desarrollo | Fase 3 Despliegue
Semana 1 a Semana 5 | Semana 6 a Semana 16 | Semana 17 a Semana 18
Investigación y levantamiento | Desarrollo del MVP | Pruebas finales
Análisis y requerimientos | Implementación de tutorías | Correcciones
Diseño UX/UI, arquitectura y datos | Integración y validación | Despliegue y cierre
18 Semanas - 3 fases - Desarrollo incremental
Hitos principales:
Definicion del MVP → MVP funcional → Validación con usuarios → Versión final

## Slide 12: Factibilidad del proyecto en la asignatura
Notes: Ignacio

## Slide 13: Viabilidad Temporal y recursos
Planificación temporal
  18 semanas lectivas
  3,5 horas pedagógicas semanales
  Scenario: Trabajo autónomo de 20h con práctica
  720h teóricas → Factor de disponibilidad 85% - 75%: 612h - 540h
  Implementación de actividades paralelas, Agile Kanban
Materiales y artefactos
  Fase de Levantamiento y Diseño:
    Encuestas a estudiantes y docentes: 30h - 40h
    Diseño de interfaz de usuario: 50h - 70h
    Documento de Arquitectura de Software (DAS) bajo el Modelo 4+1: 40h - 60h
  Fase de Construcción y Entrega:
    MVP v0.x: 180h - 220h
    Producto final integrado MVP v1.0: 100h - 140 h
Notes: IGNACIO
Calcular trabajo autónom teórico -> Dividir por 2 para los que están en práctica
Las horas finales que se obtengan -> * 0,7 dado en los casos de trabajo no productivo o de descansos, etc, porque nadie trabaja las 8 horas de corrido
Evaluar si las horas son posibles
Trabajo autónomo teórico:
40h * 18 = 720h
20h * 18 = 360h
SP = Sin práctica / CP = Con práctica
2SP = 1 440h → ESPERABLE: *0,85 = 1 224h /→REALISTA *0.75 = 1 080h
1SP + 1CP = 1 080h → ESPERABLE: *0,85 = 918h /→REALISTA *0.75 = 810h
2CP = 720h → ESPERABLE: *0,85 = 612h /→ REALISTA *0.75 = 540h
420h - 370h

## Slide 14: Factores externos
Facilitadores:
Aplicación de encuestas → información para toma de requerimientos y pruebas de usuario
Información → Dimensión de la problemática y delimitar el alcance
Alcance → Seleccionar participantes → Toma de requerimientos → Pruebas de usuario
Apoyo docente e institucional → Orientación para validación funcional
Validación y criterios → Definir asignaturas críticas y reglas de escalamiento
Notes: PETER

## Slide 15: Factores externos
Limitantes y Estrategias de Mitigación:
  Falta de cliente institucional formal y métricas centralizadas.
    Encuestas cualitativas y cuantitativas (escala Likert) a estudiantes y profesores
    Complementar con revisión bibliográfica de estudios nacionales sobre retención académica y deserción universitaria.
  Ley chilena de Protección y Tratamiento de Datos Personales en vigencia en Diciembre 2026
    Gestionar el ciclo de vida del dato
    Control de acceso estricto por roles
    Políticas claras de retención y consentimiento informado para registro de usuario
Notes: PETER

## Slide 16: Evidencias esperadas
Notes: IGNACIO

## Slide 17: Evidencias Esperadas del Proyecto
Documento
Fase 1: Definición
Descripción, Estructuración y Planificación inicial del proyecto APT
Artefacto
Diseño Arquitectónico
Construcción Modelo 4+1: Vista Lógica, Procesos, Escenarios, Física y Despliegue
Prototipo
MVP v0.x (Beta)
Módulos esenciales: Registro por roles, foro y sistema de tutorías
Artefacto
Plan y Diseño
Descripción, Estructuración y Planificación completa del proyecto APT
Lanzamiento MVP v1.0
Matching dinámico de tutores, sistema de reputación, app operativa y despliegue en Google Play
Producto final
Línea de Entregas: Proyecto EntrePares
Notes: IGNACIO

## Slide 18: Bibliografía y Recursos

## Slide 19: Recursos
Recursos visuales generados y extraídos desde el sitio web oficial de Magnific. Referencia: Freepik. (2026). Magnific AI [Plataforma de generación visual]. Disponible en: https://magnific.ai/

## Slide 20: Preguntas